## Roadmap v1 (hidden)
PLANO DE COMUNICAÇÃO ¦ Roadmap
Consolidação de desafios tecnológicos de inovação aberta de base tecnológica envolvendo soluções de Inteligência Artificial (IA)
|  | AGOSTO | [17 empty] | SETEMBRO | [29 empty] | OUTUBRO | [30 empty] | NOVEMBRO | [29 empty] | DEZEMBRO
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
|  | ATENÇÃO | [7 empty] | INTERESSE | [27 empty] | DESEJO | [13 empty] | AÇÃO
2ª chamada | Feed Instagram | AGOSTO 14 Seg: POST: Abertura das inscrições; SETEMBRO 12 Ter: POST: Webinars; SETEMBRO 26 Ter: POST: Benefícios
[10 empty] | 2 desafios | [11 empty] | 2 desafios | [6 empty] | 2 desafios | [6 empty] | 2 desafios | [15 empty] | POST: FAQ | [9 empty] | POST: Último dia
| Stories Instagram | AGOSTO 14 Seg: STORY: Abertura das inscrições; SETEMBRO 12 Ter: STORY: Webinars; SETEMBRO 19 Ter: STORY: Webinar
| Linkedin | AGOSTO 14 Seg: POST: Abertura das inscrições; AGOSTO 22 Ter: 2 desafios; AGOSTO 29 Ter: 2 desafios; AGOSTO 31 Qui: 2 desafios; SETEMBRO 5 Ter: 2 desafios; SETEMBRO 7 Qui: 2 desafios; SETEMBRO 12 Ter: POST: Webinars
Mail Marketing
[5 empty] | MAIL: Inscrições abertas | [6 empty] | MAIL: 4 desafios | [6 empty] | MAIL: 3 desafios | [6 empty] | MAIL: 3 desafios | [6 empty] | MAIL: Benefícios | [9 empty] | MAIL: FAQ | [17 empty] | MAIL: Amanhã é o último dia
[73 empty] | ATENÇÃO | [7 empty] | INTERESSE | [22 empty] | DESEJO | [20 empty] | AÇÃO
3ª chamada | Feed Instagram | OUTUBRO 24 Ter: POST: Abertura das inscrições; NOVEMBRO 22 Qua: POST: Webinars; DEZEMBRO 6 Qua: POST: Benefícios
|  | NOVEMBRO 1 Qua: 2 desafios; NOVEMBRO 13 Seg: 2 desafios; NOVEMBRO 20 Seg: 2 desafios; NOVEMBRO 27 Seg: 2 desafios; DEZEMBRO 13 Qua: POST: FAQ | POST: Último dia
| Stories Instagram | OUTUBRO 24 Ter: STORY: Abertura das inscrições; NOVEMBRO 22 Qua: STORY: Webinars; NOVEMBRO 29 Qua: STORY: Webinar
| Linkedin | OUTUBRO 24 Ter: POST: Abertura das inscrições; NOVEMBRO 1 Qua: 2 desafios; NOVEMBRO 8 Qua: 2 desafios; NOVEMBRO 10 Sex: 2 desafios; NOVEMBRO 15 Qua: 2 desafios; NOVEMBRO 17 Sex: 2 desafios; NOVEMBRO 22 Qua: POST: Webinars
Mail Marketing
[75 empty] | MAIL: Inscrições abertas | [6 empty] | MAIL: 4 desafios | [6 empty] | MAIL: 3 desafios | [6 empty] | MAIL: 3 desafios | [6 empty] | MAIL: Benefícios | [10 empty] | MAIL: FAQ | [17 empty] | MAIL: Amanhã é o último dia

## Cronograma detalhado - 2ª chama (hidden)
PLANO DE COMUNICAÇÃO ¦ Cronograma detalhado
Consolidação de desafios tecnológicos de inovação aberta de base tecnológica envolvendo soluções de Inteligência Artificial (IA)
Cronograma de Divulgação
Data de entrega | Data da Publicação | Fase | Descrição | Canal | Formato (Carrosel, Vídeo, Imagem Única) | Arte | Legenda | Status
2023-08-04 | 2023-08-07 | Atração | Abertura das inscrições | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-04 | 2023-08-10 | Atração | Inscrições abertas | E-mail marketing | Newsletter
2023-08-09 | 2023-08-15 | Interesse | Calendário de Webinars | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-11 | 2023-08-17 | Interesse | 2 desafios: HCPA | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-11 | 2023-08-17 | Interesse | 4 desafios: HCPOA e ITI | E-mail marketing | Newsletter
2023-08-16 | 2023-08-22 | Interesse | 2 desafios: ITI | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-23 | 2023-08-29 | Interesse | 2 desafios: MAPA | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-23 | 29/08 a 01/09 | Interesse | Stories Webinars | Stories Instagram | Story com link de acesso aos Webinars
2023-08-18 | 2023-08-24 | Interesse | 3 desafios: MAPA e MPA | E-mail marketing | Newsletter
2023-08-25 | 2023-08-31 | Interesse | 3 desafios: RFB e Previc | E-mail marketing | Newsletter
2023-08-30 | 2023-09-05 | Interesse | 2 desafios: Previc | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-09-03 | 2023-09-09 | Desejo | Benefícios | E-mail marketing | Newsletter
2023-09-06 | 2023-09-12 | Interesse | 2 desafios: MAPA | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-09-16 | 2023-09-21 | Desejo | FAQ | E-mail marketing | Newsletter
2023-09-20 | 2023-09-26 | Desejo | Benefícios | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-09-27 | 2023-10-03 | Desejo | FAQ | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-09-30 | 2023-10-06 | Ação | Amanhã é o último dia | E-mail marketing | Newsletter
2023-09-30 | 2023-10-06 | Ação | Último dia | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
*As datas podem sofrer alteração de acordo com o calendário ou outras demandas das redes sociais da Neo Ventures
Formulas:
Data de entrega = [Data da Publicação]-6

## Página4 (hidden)
PLANO DE COMUNICAÇÃO ¦ Cronograma detalhado
Consolidação de desafios tecnológicos de inovação aberta de base tecnológica envolvendo soluções de Inteligência Artificial (IA)
Cronograma de Divulgação
Data de entrega | Data da Publicação | Data da Publicação | Fase | Descrição | Canal | Formato (Carrosel, Vídeo, Imagem Única) | Arte | Legenda | Status
2023-08-11 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | Atração | Abertura das inscrições | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-11 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | Atração | Inscrições abertas | E-mail marketing | Newsletter
2023-08-16 | 2023-08-15 | 2023-08-22 | Interesse | Calendário de Webinars | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-18 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | Interesse | 2 desafios: HCPA | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-18 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | Interesse | 4 desafios: HCPOA e ITI | E-mail marketing | Newsletter
2023-08-23 | 2023-08-22 | 2023-08-29 | Interesse | 2 desafios: ITI | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Interesse | 2 desafios: MAPA | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-08-30 | 2023-08-29 | 2023-09-05 | Interesse | Stories Webinars | Stories Instagram | Story com link de acesso aos Webinars
2023-08-25 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | Interesse | 3 desafios: MAPA e MPA | E-mail marketing | Newsletter
2023-09-01 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | Interesse | 3 desafios: RFB e Previc | E-mail marketing | Newsletter
2023-09-06 | 2023-09-05 | 2023-09-12 | Interesse | 2 desafios: Previc | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-09-11 | 2023-09-09 | 2023-09-16 | Desejo | Benefícios | E-mail marketing | Newsletter
2023-09-13 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | Interesse | 2 desafios: MAPA | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-09-22 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | Desejo | FAQ | E-mail marketing | Newsletter
2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-10-03 | Desejo | Benefícios | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-10-04 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | Desejo | FAQ | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | Ação | Amanhã é o último dia | E-mail marketing | Newsletter
2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | Ação | Último dia | Feed Instagram, Stories Instagram, Linkedin | Carrossel
*As datas podem sofrer alteração de acordo com o calendário ou outras demandas das redes sociais da Neo Ventures
Formulas:
Data da Publicação = [Data da Publicação]+7
Data de entrega = [Data da Publicação]-6
Note on D7: Essa data de publicação é referente ao cronograma revisado, tendo ajustado data de lançamento do edital

## Cronograma de Webinars - 2ª cha
PLANO DE COMUNICAÇÃO ¦ Cronograma de Webinars
Consolidação de desafios tecnológicos de inovação aberta de base tecnológica envolvendo soluções de Inteligência Artificial (IA)
DATA | HORÁRIO | Título
2023-09-12 | 10h00 - 10h30 | Apresentação do Edital "Soluções de Inteligência Artificial para o Poder Público"
2023-09-12 | 11h00 - 11h30 | Desafio: Solução de IA para analisar exames de raio-x de tórax ¦ Hospital das Clínicas de Porto Alegre
2023-09-12 | 16h00 - 16h30 | Desafio: Solução de IA para auxiliar a indicação de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) ¦ Hospital das Clínicas de Porto Alegre
2023-09-13 | 10h00 - 10h30 | Desafio: Solução de IA para identificar possíveis fraudadores na cadeia de certificados ¦ Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
2023-09-13 | 11h00 - 11h30 | Desafio: Solução de IA para prevenir fraudes por meio do comparativo de biometrias ¦ Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI)
2023-09-13 | 16h00 - 16h30 | Desafio: Solução de IA para acelerar a certificação de produtos pesqueiros ¦ Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)
2023-09-14 | 10h00 - 10h30 | Desafio: Solução de IA para atestar conformidade de operações aeroagrícolas ¦ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
2023-09-14 | 11h00 - 11h30 | Desafio: Solução de IA para sistema de chat inteligente ¦ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)
2023-09-14 | 16h00 - 16h30 | Desafio: Solução de IA para detecção de erros de classificação de mercadorias no despacho aduaneiro ¦ Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)
2023-09-15 | 10h00 - 10h30 | Desafio: Solução de IA para identificar operações atípicas nos investimentos dos fundos de pensão ¦ Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
2023-09-15 | 11h00 - 11h30 | Desafio: Solução de IA para estimar riscos de insolvência dos fundos de pensão ¦ Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc)
2023-09-15 | 16h00 - 16h30 | Orientações para Inscrição e dúvidas sobre o Edital "Soluções de Inteligência Artificial para o Poder Público"