RELATÓRIO TÉCNICO DE PROJETOS FINEP MOVER EMPRESARIAL

| Contrato Nº: |  |  | . |  |  | . |  |  |  |  | . |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Referência Nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Proponente: |  |
| --- | --- |

| Relatório Técnico Parcial: |  |
| --- | --- |

| Relatório Técnico Final: |  |
| --- | --- |

Período de execução deste relatório (dd/mm/aa a dd/mm/aa): ___ /___ /____ a ___ /___ / ____

# Informações gerais

## Beneficiária(s)

| Empresa Proponente |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Empresa Coexecutora 1 |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Empresa Coexecutora 2 |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Empresa Coexecutora N |  | CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Contato e coordenação do projeto

| Coordenador (nome completo sem abreviações) |  | CPF (0123456789-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| email | Telefone Fixo com DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço completo | Telefone celular com DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Responsável pelas informações deste relatório (nome completo sem abreviações) |  | CPF (0123456789-01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| email | Telefone Fixo com DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço completo | Telefone celular com DDD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Dados do Projeto

| Título do Projeto |  |
| --- | --- |

| Tempo previsto para a execução do projeto (em meses) |  |
| --- | --- |
| Prazo de Execução do Projeto (dd/mm/aaaa): |  |
| Valores desembolsados pela Finep até o momento (R$) |  |
| Valor de Contrapartida aportada pela empresa até momento (R$) |  |

# Execução do cronograma físico do projeto

## Metas físicas

| Meta física 1 | Acumulado da meta durante o projeto |  |
| --- | --- | --- |
|  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a meta física] |  |  |

| Atividade 1.1 | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |

Descreva o desenvolvimento da atividade. Separe a descrição de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Comente sobre o (s) resultado (s) (em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório). Separe os comentários de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial. Separe as justificativas de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

| Atividade 1.n | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |

Descreva o desenvolvimento da atividade. Separe a descrição de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Comente sobre o (s) resultado (s) (em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório). Separe os comentários de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial. Separe as justificativas de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

| Meta física N | Acumulado da meta durante o projeto |  |
| --- | --- | --- |
|  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a meta física] |  |  |

| Atividade N.1 | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |

Descreva o desenvolvimento da atividade. Separe a descrição de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Comente sobre o (s) resultado (s) (em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório). Separe os comentários de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial. Separe as justificativas de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

| Atividade N.n | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] |  |  |

Descreva o desenvolvimento da atividade. Separe a descrição de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Comente sobre o (s) resultado (s) (em caso de tarefa concluída, o indicador físico deverá constar como anexo ao relatório). Separe os comentários de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

Justifique o eventual atraso ou adiantamento da execução da tarefa, em relação à previsão inicial. Separe as justificativas de cada relatório técnico (RTP 1, RTP 2,..., RTF), mantendo o histórico.

# Avaliação da gestão do projeto

Apresente o histórico dos pedidos de alteração da equipe executora, incluindo o protocolo do pedido e o protocolo da carta de aprovação

Relacione eventual (is) dificuldade (s) não-técnicas do projeto (administrativas, financeiras, etc)

# Impactos internos e externos do projeto

Mencione as perspectivas de desdobramentos que o projeto proporcionou às atividades internas da instituição executora e/ou parceiros, incluindo mudanças organizacionais, de patamar de faturamento, etc.

Descreva eventual (is) mudança (s) do posicionamento da empresa perante o mercado, proporcionada (s) pelo projeto

# Produção tecnológica

Apresente o (s) produto (s), protótipo (s), patente (s), processo (s), metodologia (s) que surgiram em meio ao projeto e mostraram inovação e relevância, mas que não haviam sido previstos (as) como indicadores físicos.

# Indicadores Finep Mover Empresarial

Apresente as informações solicitadas com dados relacionados/decorrentes do projeto. Preenchimento obrigatório no Relatório Técnico Final.

| Indicador | Previsto | Resultado obtido com o Projeto |
| --- | --- | --- |
| Produtos e serviços lançados no mercado |  |  |
| Novos processos desenvolvidos |  |  |
| Novos protótipos desenvolvidos |  |  |
| Solicitações de propriedade intelectual |  |  |
| Parcerias da empresa com ICTs |  |  |

| Indicador | Sim / Não | Se sim, quais tecnologias? |
| --- | --- | --- |
| O projeto contemplou Manufatura Avançada? |  |  |

| Indicador | Valor(es) antes do projeto | Valor(es) obtido com o projeto |
| --- | --- | --- |
| Produtividade média na empresa |  |  |
| Efetividade Global de um Equipamento (“OEE - Overall Equipment Effectiveness”) |  |  |

# Resumo

Redija um resumo do projeto com até 200 palavras, destacando até seis palavras-chave que melhor caracterizem os resultados, que poderá ser utilizado para divulgação externa.

# Equipe atual responsável pela execução técnica do projeto

| Nome completo (sem abreviações) | CPF (0123456789-01) | Período de contratação (de mm/aaaa até mm/aaaa) | Fonte dos recursos para pagamento do profissional (FINEP ou Contrapartida) | Origem do componente (Proponente / Executor / Interveniente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Orçamento

Recurso Solicitado

Recurso da Contrapartida

[Local, data]

[Nome completo do coordenador do projeto]

[Título / cargo na instituição]

# ANEXO A – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade 1.1]

# ANEXO B – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade 1.n]

# ANEXO C – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade N.1]

# ANEXO D – [preencher com o texto descrevendo o indicador físico da atividade N.n]

# Instruções adicionais para preenchimento do relatório (1ª parte)

Exemplo de cronograma de projeto

|  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsão Execução Efetivamente realizado Legenda Relatório do 2º período Relatório do 1º período Relatório do 2º período Relatório do 1º período Relatório do 1º período Relatório do 2º período 100% 50% 100% 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Meta 1 | Previsão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.1 | Previsão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atividade 1.2 | Previsão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obs.	1: A meta 1 é composta de duas atividades (1.1 e 1.2) e teve duração prevista para doze meses, iniciando-se em janeiro e terminando em dezembro de 2010;

4: A atividade 1.1 teve previsão de duração de oito meses, iniciando-se em janeiro e terminando em agosto de 2010;

5: A execução da atividade 1.1 iniciou-se com um mês de atraso e terminou com três meses de atraso em relação à previsão inicial. Portanto, além do atraso de um mês para iniciar-se, a execução da atividade demorou dois meses além do previsto;

2: A atividade 1.2 teve previsão de duração de sete meses, iniciando-se em junho e terminando em dezembro de 2010;

3: A execução da atividade 1.2 sofreu atraso de um mês em seu início, começando, portanto, apenas em julho de 2011;

6: Por conta do atraso da atividade 1.2, a meta física 1 também foi postergada em um mês, em relação a seu término inicialmente previsto.

Relatório do 1º período

Em cada relatório técnico, os percentuais PREVISTOS e REALIZADOS são sempre definidos em relação ao mês de início e o mês de fim da meta/atividade. Além disso, a quantidade de meses REALIZADA pode ficar diferente do PREVISTA para cada atividade e meta.

| Meta física 1 | Acumulado da meta durante o projeto |  |
| --- | --- | --- |
|  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a meta física] | 6m/12m = 50% | 4m/12m = 33% |

| Atividade 1.1 | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | 6m/8m = 75% | 4m/8m = 50% |

Ao fim do primeiro relatório, a atividade 1.1 foi realizada durante 4 meses de 8 previstos (50%), mas deveria ter sido realizada durante os 6 meses do primeiro período (75%).

| Atividade 1.2 | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | 1m/7m = 14% | 0% |

A atividade 1.2, com previsão de 7 meses de duração, deveria ter iniciado no período do relatório 1, com a execução de ao menos 1 mês (1m/7m = 14%). Porém a atividade não foi iniciada (0%).

Relatório do 2º período

| Meta física 1 | Acumulado da meta durante o projeto |  |
| --- | --- | --- |
|  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a meta física] | 12m/12m = 100% | 12m/12m = 100% |

| Atividade 1.1 | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | 8m/8m = 100% | 10m/10m = 100% |

| Atividade 1.2 | Indicador físico de execução | Acumulado da atividade durante o projeto |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Previsto (%) | Realizado (%) |
| [Texto descrevendo a atividade] | [Texto descrevendo o indicador físico] | 7m/7m = 100% | 7m/7m = 100% |

# Instruções adicionais para preenchimento do relatório (2ª parte)

- Nenhuma das partes deste modelo de relatório deve ser suprimida pelo (a) proponente na oportunidade da elaboração de seu próprio relatório. Quando não houver necessidade de preenchimento de determinado item ou campo, a expressão “Deixado propositalmente em branco” deve ser colocada; - Em regra, os campos descritivos deste modelo de relatório não têm um número máximo de caracteres e, portanto, devem estender-se tanto quanto necessário. Principalmente, os campos com a descrição do desenvolvimento das atividades, que fazem parte do item de Execução do Cronograma Físico do Projeto (item 2 do relatório). Exceção para o tamanho do campo Resumo que deve ter no máximo 200 palavras; - Em relação às informações sobre a Execução do Cronograma Físico, cada atividade de cada meta física deverá ser mencionada no relatório. Mesmo aquelas não iniciadas. Quando se tratar de atividade não iniciada, o campo “Execução (%)” deverá ser preenchido com 0% e, se a atividade estiver atrasada em relação à previsão inicial, a justificativa pelo atraso deverá ser necessariamente apresentada no campo correspondente. Caso a atividade tenha sido iniciada, mas não finalizada, o campo “Execução” deverá ser preenchido com percentual correspondente ao estágio já desenvolvido, até aquele momento; - As informações sobre a execução das atividades do Cronograma Físico, e respectivos anexos contendo indicadores físicos, devem ser incrementais. Ou seja, mesmo que uma determinada atividade já tenha sido concluída (“Execução” 100%) as páginas com estas informações devem constar dos relatórios seguintes, de maneira que o relatório final contenha toda a história do projeto, desde o início da sua execução. - Solicita-se o início de cada campo texto indique o número do Relatório Técnico (RT1, RT2,..., RTF) a que se refere, mantendo a redação nos RTs seguintes. O último Relatório deverá ser indicado como RTF; - Sempre que houver um indicador físico do projeto concluído, a comprovação de sua existência, seja ela descritiva, gráfica, fotográfica, ou por qualquer outro meio demonstrativo cabível, deverá constar de anexo do relatório. Também deverá ser anexado ao relatório, o indicador físico inacabado, cujo estágio de execução justifique a apresentação; - Sempre que indicado, e quando o estágio em que se encontrar o projeto justificar, deverão constar do corpo ou dos anexos do relatório: plantas industriais e de engenharia; figuras; gráficos; diagramas de circuito; lay-outs de placas de circuito impresso; listas de componentes eletrônicos; data-sheets de circuitos integrados; códigos-fonte de programação; fotografias de partes e peças mecânicas; manuais de operação, instalação de hardware e software; slides apresentando telas de módulos de software, etc; - O preenchimento da planilha com as informações sobre o orçamento do projeto (item 9) é obrigatório. - A planilha com as informações sobre os valores empregados no projeto deve retratar a situação atual do projeto. - O arquivo digital deste relatório deve sempre ser enviado para o protocolo da FINEP, com cópia para o endereço de e-mail do analista técnico responsável por acompanhar o projeto.

Veja instruções de preenchimento no final do relatório.

Todas as metas e atividades associadas que constam do cronograma físico, aprovado pela FINEP para o projeto, devem ser mencionadas no relatório técnico.

Este campo não se destina às solicitações de remanejamento financeiro, as quais deverão ser analisadas e autorizadas previamente pela FINEP.

Caso algum (ns) destes itens demonstre (m) importância destacada para o projeto, ele (s) deverá (ão) constar como anexo (s) do relatório.

O preenchimento do resumo é obrigatório, caso se trate de relatório final de projeto.

O preenchimento desta lista não exime a proponente de solicitar formal e previamente, através de carta protocolada na FINEP, qualquer alteração da equipe executora inicialmente aprovada para o projeto.

Planilha de preenchimento obrigatório.

O preenchimento desta planilha não substitui os outros formulários de prestação de contas.