## ORÇAMENTO
Proprietário: FINEP
Endereço: Rua Joaquim Floriano, 512 - 12º andar, bloco C - Edifício Brascan Century Corporate - Itaim Bibi, São Paulo, SP
Obra: Readaquação do Departamento Regional Sudeste
ITEM | MATERIAIS | UN. | QUAN. | MOLLINARI | LEMAM | FDV | CMO CUSTO MÃO DE OBRA | TOTAL MÃO-DE-OBRA (QUAN. X CMO) | MOLLINARI | LEMAM | FDV | CM CUSTO MATERIAL | MOLLINARI | LEMAM | FDV | CE CUSTO EQUIPAMENTO | SUB-TOTAL (CMO + CM + CE) | TABELA UTILIZADA | CÓDIGO | PERCENTUAL | 1ª Medição |  | 2ª Medição |  | 3ª Medição |  | 4ª Medição |  | 5ª Medição |  | 6ª Medição
1.0 | ARQUITETURA - PLANTA BAIXA | [19 empty] | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.1 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 213.6067 | 8852.2979 |  |  |  | 197.98 |  |  |  | 31.2 | 14666.7942 |  |  | 1.754% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.1 | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 21.357 |  |  |  | 6.5 | 138.8205 |  |  |  | 2.98 |  |  |  | 0 | 202.4644 | SINAPI SP MAI/2024 | 97638 | 0.02421% | 0.01211% | 101.2322 | 0.01211% | 101.2322
1.1.2 | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 (VIDRO DUPLO COM PORTAS) | M2 | 26.001 |  |  |  | 11.71 | 304.4717 |  |  |  | 5.72 |  |  |  | 0 | 453.1974 | SINAPI SP MAI/2024 | 102192 | 0.0542% | 0.0271% | 226.5987 | 0.0271% | 226.5987
1.1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (MADEIRA DA RECEPÇÃO) | M3 | 0.8512 |  |  |  | 7.29 | 6.2052 |  |  |  | 13.52 |  |  |  | 31.2 | 44.2709 | SINAPI SP MAI/2024 | 97625 | 0.005294% | 0.002647% | 22.1355 | 0.002647% | 22.1355
1.1.4 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 19 |  |  |  | 1.61 | 30.59 |  |  |  | 0.61 |  |  |  | 0 | 42.18 | SINAPI SP MAI/2024 | 97665 | 0.005044% | 0.002522% | 21.09 | 0.002522% | 21.09
1.1.5 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CARPETE) | UN | 1419.4444 |  |  |  | 1.36 | 1930.4444 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 2668.5556 | SINAPI SP MAI/2024 | 97664 | 0.3191% | 0.1596% | 1334.2778 | 0.1596% | 1334.2778
1.1.6 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CÂMERAS) | UN | 4 |  |  |  | 1.36 | 5.44 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 7.52 | SINAPI SP MAI/2024 | 97664 | 0.0008993% | 0.0004497% | 3.76 | 0.0004497% | 3.76
1.1.7 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (SUPORTE DE TV) | UN | 1 |  |  |  | 1.36 | 1.36 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 1.88 | SINAPI SP MAI/2024 | 97664 | 0.0002248% | 0.0001124% | 0.94 | 0.0001124% | 0.94
1.1.8 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (IDENTIDADE VISUAL DAS PORTAS) | UN | 20 |  |  |  | 1.36 | 27.2 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 37.6 | SINAPI SP MAI/2024 | 97664 | 0.004497% | 0.002248% | 18.8 | 0.002248% | 18.8
1.1.9 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ADESIVOS) | UN | 10 |  |  |  | 1.36 | 13.6 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0 | 18.8 | SINAPI SP MAI/2024 | 97664 | 0.002248% | 0.001124% | 9.4 | 0.001124% | 9.4
1.1.10 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 1 |  |  |  | 10.59 | 10.59 |  |  |  | 4.48 |  |  |  | 0 | 15.07 | SINAPI SP MAI/2024 | 97663 | 0.001802% | 0.0009011% | 7.535 | 0.0009011% | 7.535
1.1.11 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (CABEAMENTO ESTRUTURADO ATUAL) | M | 2600 |  |  |  | 0.5 | 1300 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0 | 1716 | SINAPI SP MAI/2024 | 104793 | 0.2052% | 0.1026% | 858 | 0.1026% | 858
1.1.12 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (REMOÇÃO DE ARMÁRIO PLANEJADO, SEM REAPROVEITAMENTO) | H | 8 |  |  |  | 20.64 | 165.12 |  |  |  | 8.31 |  |  |  | 0 | 231.6 | SINAPI SP MAI/2024 | 88273 | 0.0277% | 0.01385% | 115.8 | 0.01385% | 115.8
1.1.13 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 30 | 150 | 12.6 | 119.2 | 93.9333 | 2818 | 300 | 0 | 178.8 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7606 | COMPOSIÇÃO | 1.1.13 | 0.9096% | 0.4548% | 3803 | 0.4548% | 3803
1.1.14 | REMOÇÃO DE FORRO MODULAR MINERAL, DE FORMA MANUAL. (NAS 03 SALAS DE REUNIÃO) | M2 | 31 | 40 | 15.23 | 23.9 | 26.3767 | 817.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.6767 | COMPOSIÇÃO | 1.1.14 | 0.09779% | 0.04889% | 408.8383 | 0.04889% | 408.8383
1.1.15 | REMOÇÃO DE TABEIRA/FAIXA DE GESSO ACARTONADO, DE FORMA MANUAL. (NAS 03 SALAS DE REUNIÃO) | M | 29.07 | 40 | 11.17 | 31.8 | 27.6567 | 803.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.9793 | COMPOSIÇÃO | 1.1.15 | 0.09615% | 0.04807% | 401.9896 | 0.04807% | 401.9896
1.2 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 254.5833 | 10999.1568 |  |  |  | 2154.1833 |  |  |  | 413 | 13712.1252 |  |  | 1.64% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 13.077 |  |  |  | 12.25 | 160.1933 |  |  |  | 74.04 |  |  |  | 0 | 1128.4143 | SINAPI SP MAI/2024 | 96358 | 0.1349% | 0.06747% | 564.2072 | 0.06747% | 564.2072
1.2.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 26.559 |  |  |  | 6.9 | 183.2571 |  |  |  | 5.84 |  |  |  | 0 | 338.3617 | SINAPI SP MAI/2024 | 88495 | 0.04046% | 0.02023% | 169.1808 | 0.02023% | 169.1808
1.2.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 26.559 |  |  |  | 1.86 | 49.3997 |  |  |  | 2.76 |  |  |  | 0 | 122.7026 | SINAPI SP MAI/2024 | 88485 | 0.01467% | 0.007337% | 61.3513 | 0.007337% | 61.3513
1.2.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCO. REF.: BRANCO NEVE SUVINIL OU EQUIVALENTE) | M2 | 450 |  |  |  | 4.55 | 2047.5 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 0 | 6151.5 | SINAPI SP MAI/2024 | 88489 | 0.7357% | 0.3678% | 3075.75 | 0.3678% | 3075.75
1.2.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE FINEP LARANJA) | M2 | 30 |  |  |  | 4.55 | 136.5 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 0 | 410.1 | SINAPI SP MAI/2024 | 88489 | 0.04904% | 0.02452% | 205.05 | 0.02452% | 205.05
1.2.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE FINEP AMARELO) | M2 | 2 |  |  |  | 4.55 | 9.1 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 0 | 27.34 | SINAPI SP MAI/2024 | 88489 | 0.00327% | 0.001635% | 13.67 | 0.001635% | 13.67
1.2.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR DO PANTONE VERDE) | M2 | 20 |  |  |  | 4.55 | 91 |  |  |  | 9.12 |  |  |  | 0 | 273.4 | SINAPI SP MAI/2024 | 88489 | 0.0327% | 0.01635% | 136.7 | 0.01635% | 136.7
1.2.8 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (FURO NA PIA DA COPA PARA COOKTOP) | H | 32 | 80 | 12.97 | 41.23 | 44.7333 | 1431.4667 | 0 | 30.26 | 0 | 10.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.24 | COMPOSIÇÃO | 1.2.8 | 0.2098% | 0.1049% | 877.12 | 0.1049% | 877.12
1.2.9 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADAPTAR ESTANTE) | H | 32 |  |  |  | 20.64 | 660.48 |  |  |  | 8.31 |  |  |  | 0 | 926.4 | SINAPI SP MAI/2024 | 88273 | 0.1108% | 0.05539% | 463.2 | 0.05539% | 463.2
1.2.10 | EPI'S | VB | 1 | 0 | 450 | 0 | 150 | 150 | 5000 | 1050 | 0 | 2016.6667 | 0 | 0 | 1239 | 413 | 2579.6667 | COMPOSIÇÃO | 1.2.10 | 0.3085% | 0.1543% | 1289.8333 | 0.1543% | 1289.8333
2.0 | ARQUITETURA - COMUNICAÇÃO VISUAL | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 242.1367 | 23633.1917 |  |  |  | 657.44 |  |  |  | 0 | 74275.1541 |  |  | 8.883% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | IMAGENS COM MENSAGEM CORPORATIVA ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 137.309 | 40 | 150.15 | 195.69 | 128.6133 | 17659.7682 | 150 | 350.35 | 293.54 | 264.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53995.8489 | COMPOSIÇÃO | 2.1 | 6.457% | [8 empty] | 3.229% | 26997.9244 | 3.229% | 26997.9244
2.2 | PELICULA FOSCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 90.612 | 40 | 6.45 | 115.92 | 54.1233 | 4904.2235 | 110 | 15.05 | 173.88 | 99.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13933.1052 | COMPOSIÇÃO | 2.2 | 1.666% | [8 empty] | 0.8331% | 6966.5526 | 0.8331% | 6966.5526
2.3 | PORTAS: IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA SALA EM ACRÍLICO E ADESIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 50 | 7.68 | 120.52 | 59.4 | 1069.2 | 500 | 17.92 | 361.58 | 293.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.2 | COMPOSIÇÃO | 2.3 | 0.7589% | [8 empty] | 0.3795% | 3173.1 | 0.3795% | 3173.1
3.0 | ARQUITETURA - TETO | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 296.99 | 4390.4465 |  |  |  | 293.4067 |  |  |  | 0 | 10550.3232 |  |  | 1.262% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1.1 | TABEIRA/FAIXA DE GESSO ACARTONADO, ATÉ 1M | M | 16.5 | 35 | 60.99 | 51.38 | 49.1233 | 810.535 | 90 | 142.31 | 77.09 | 103.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.235 | COMPOSIÇÃO | 3.1.1 | 0.3004% | 0.1502% | 1256.1175 | 0.1502% | 1256.1175
3.1.2 | FORRO MODULAR MINERAL, ACESSÓRIOS E PERFIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 31 | 45 | 63.04 | 120.49 | 76.1767 | 2361.4767 | 170 | 147.09 | 180.74 | 165.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505.72 | COMPOSIÇÃO | 3.1.2 | 0.8976% | 0.4488% | 3752.86 | 0.4488% | 3752.86
3.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023 | M2 | 4.98 |  |  |  | 16.42 | 81.7716 |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 0 | 153.4836 | SINAPI SP MAI/2024 | 87413 | 0.01836% | 0.009178% | 76.7418 | 0.009178% | 76.7418
3.1.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 4.98 |  |  |  | 6.34 | 31.5732 |  |  |  | 9.93 |  |  |  | 0 | 81.0246 | SINAPI SP MAI/2024 | 88488 | 0.00969% | 0.004845% | 40.5123 | 0.004845% | 40.5123
3.1.3 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  |  |  | 148.93 | 297.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 297.86 | SINAPI SP MAR/2024 | 97593 | 0.03562% | 0.01781% | 148.93 | 0.01781% | 148.93
4.0 | ARQUITETURA - PISO | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 207.02 |  |  |  | 0 | 105787.22 |  |  | 12.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.1 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | 511 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 207.02 |  |  |  | 0 | 105787.22 | SINAPI SP MAI/2024 (INSUMO) | 39636 | 12.65% |  |  |  |  | 3.163% | 26446.805 | 3.163% | 26446.805 | 3.163% | 26446.805 | 3.163% | 26446.805
5.0 | ARQUITETURA - INCÊNDIO | [18 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 12128.9367 | 12128.9367 |  |  |  | 534.83 |  |  |  | 0 | 12663.7667 |  |  | 1.514% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5.1 | ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO PARA LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS COM EMISSÃO DE ART e FAT | VB | 1 | 25000 | 3743.81 | 7643 | 12128.9367 | 12128.9367 | 0 | 1604.49 | 0 | 534.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12663.7667 | COMPOSIÇÃO | 5.1 | 1.514% | 1.514% | 12663.7667
TOTAL ARQUITETURA | [16 empty] | 231655.3834 |  |  | 27.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 54981.7333 | 85334.0933 |  |  |  | 34553.1367 |  |  |  | 0 | 160488.33 |  |  | 19.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LAYOUT | VB | 1 | 85000 | 975 | 5868 | 30614.3333 | 30614.3333 | 0 | 2275 | 8802 | 3692.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34306.6667 | COMPOSIÇÃO | 6.1 | 4.103% |  |  |  |  | 2.051% | 17153.3333 | 2.051% | 17153.3333
6.2 | ABERTURA E FECHAMENTO DE PISO ELEVADO, CONSIDERANDO 40% DA ÁREA DO PISO EXISTENTE | M2 | 252.4 | 150 | 199.44 | 12.76 | 120.7333 | 30473.0933 | 0 | 465.37 | 19.13 | 161.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71235.6933 | COMPOSIÇÃO | 6.2 | 8.519% | 2.13% | 17808.9233 | 2.13% | 17808.9233 | 2.13% | 17808.9233 | 2.13% | 17808.9233
6.3 | NOBREAK TRIFÁSICO 15kVA, ENTRADA 220/127V, SAIDA 220/127V, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 70000 | 0 | 2740 | 24246.6667 | 24246.6667 | 5000 | 61137.91 | 25960 | 30699.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54945.97 | COMPOSIÇÃO | 6.3 | 6.571% | 3.286% | 27472.985 | 3.286% | 27472.985
7.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV | [5 empty] | 21117.3067 | 31235.5267 |  |  |  | 10579.0267 |  |  |  | 0 | 134909.8867 |  |  | 16.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7.1 | INSTALAÇÕES DE INFRAESTRURA DE REDES | VB | 1 | 50000 | 975 | 8320 | 19765 | 19765 | 0 | 2275 | 12480 | 4918.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24683.3333 | COMPOSIÇÃO | 7.1 | 2.952% |  |  |  |  | 1.476% | 12341.6667 | 1.476% | 12341.6667
7.2 | CABO HDMI 5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 16 | 30 | 13.65 | 77.6 | 40.4167 | 646.6667 | 150 | 31.85 | 141.4 | 107.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370.6667 | COMPOSIÇÃO | 7.2 | 0.2835% |  |  |  |  | 0.1418% | 1185.3333 | 0.1418% | 1185.3333
7.3 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A BLINDADO, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (PATCH CORDS, LINE CORDS E CABEAMENTO HORIZONTAL) | M | 2600 |  |  |  | 0.24 | 624 |  |  |  | 22.83 |  |  |  | 0 | 59982 | SINAPI SP MAI/2024 | 98299 | 7.173% |  |  |  |  | 3.587% | 29991 | 3.587% | 29991
7.4 | CONSOLIDATION POINT, CATEGORIA 6A, 24 PONTOS PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 150 | 0 | 1637.84 | 595.9467 | 4767.5733 | 1150 | 3101.41 | 2456.76 | 2236.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22656.0267 | COMPOSIÇÃO | 7.4 | 2.709% |  |  |  |  | 1.355% | 11328.0133 | 1.355% | 11328.0133
7.5 | CONSOLIDATION POINT, CATEGORIA 6A, 12 PONTOS PARA TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 150 | 0 | 963.88 | 371.2933 | 2970.3467 | 1050 | 1625 | 1445.82 | 1373.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13959.2 | COMPOSIÇÃO | 7.5 | 1.669% |  |  |  |  | 0.8347% | 6979.6 | 0.8347% | 6979.6
7.6 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  |  | 48.89 | 97.78 |  |  |  | 1094.48 |  |  |  | 0 | 2286.74 | SINAPI SP MAI/2024 | 100555 | 0.2735% |  |  |  |  | 0.1367% | 1143.37 | 0.1367% | 1143.37
7.7 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 |  |  |  | 295.52 | 2364.16 |  |  |  | 825.97 |  |  |  | 0 | 8971.92 | SINAPI SP MAI/2024 | 98302 | 1.073% |  |  |  |  | 0.5365% | 4485.96 | 0.5365% | 4485.96
TOTAL INSTALAÇÕES | [16 empty] | 295398.2167 |  |  | 35.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
TOTAL DA OBRA | [16 empty] | 527053.6001 |  |  | 63.03% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[21 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.0 | CONSTRUTORA | [5 empty] | 41898.6133 | 54595.2133 |  |  |  | 7836.4867 |  |  |  | 0 | 64531.7 |  |  | 7.717% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8.1.1 | ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 18251.98 | 18251.98 |  |  |  | 401.91 |  |  |  | 0 | 18653.89 | SINAPI SP MAI/2024 | 93570 | 2.231% | 0.3718% | 3108.9817 | 0.3718% | 3108.9817 | 0.3718% | 3108.9817 | 0.3718% | 3108.9817 | 0.3718% | 3108.9817 | 0.3718% | 3108.9817
8.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 6771.5 | 6771.5 |  |  |  | 514.28 |  |  |  | 0 | 7285.78 | SINAPI SP MAI/2024 | 93572 | 0.8713% | 0.1452% | 1214.2967 | 0.1452% | 1214.2967 | 0.1452% | 1214.2967 | 0.1452% | 1214.2967 | 0.1452% | 1214.2967 | 0.1452% | 1214.2967
8.1.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 4897.91 | 4897.91 |  |  |  | 1591.12 |  |  |  | 0 | 6489.03 | SINAPI SP MAI/2024 | 101399 | 0.776% | 0.1293% | 1081.505 | 0.1293% | 1081.505 | 0.1293% | 1081.505 | 0.1293% | 1081.505 | 0.1293% | 1081.505 | 0.1293% | 1081.505
8.1.4 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 3359.12 | 3359.12 |  |  |  | 1591.12 |  |  |  | 0 | 4950.24 | SINAPI SP MAI/2024 | 101375 | 0.592% | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04
8.1.5 | AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 |  |  |  | 3359.12 | 3359.12 |  |  |  | 1591.12 |  |  |  | 0 | 4950.24 | SINAPI SP MAI/2024 | 101375 | 0.592% | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04 | 0.09867% | 825.04
8.1.6 | PLOTAGEM, IMPRESSÃO | VB | 1 | 0 | 312 | 0 | 104 | 104 | 1000 | 1040 | 647 | 895.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6667 | COMPOSIÇÃO | 8.1.6 | 0.1196% | 0.1196% | 999.6667
8.1.7 | AS BUILT | VB | 1 | 4000 | 1604.49 | 9800 | 5134.83 | 5134.83 | 0 | 3743.81 | 0 | 1247.9367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6382.7667 | COMPOSIÇÃO | 8.1.7 | 0.7633% | [10 empty] | 0.7633% | 6382.7667
8.1.8 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 631 | 15 | 23.59 | 21.87 | 20.1533 | 12716.7533 | 10 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14820.0867 | COMPOSIÇÃO | 8.1.8 | 1.772% | [10 empty] | 1.772% | 14820.0867
9.0 | VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA | [6 empty] | 231168.8628 | [11 empty] | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10.0 | SEGURO DE RC = TOTAL DA OBRA + CONSTRUTORA | vb | 0.01 | [13 empty] | 5915.853 |  |  | 0.7075% | 0.7075% | 5915.853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11.0 | BDI: INCIDE SOBRE TOTAL DA OBRA + CONSTRUTORA + SGURO RC (VER ABA BDI) | vb | 1 |  |  |  | 28.25% | [9 empty] | 168818.7336 |  |  | 20.19% | 3.088% | 25818.813 | 2.426% | 20286.8566 | 4.593% | 38402.6894 | 4.593% | 38402.6894 | 2.387% | 19958.502 | 3.103% | 25949.183
VALOR TOTAL DA OBRA: OBRA + CONSTRUTORA + SEGURO + BDI | [16 empty] | 766319.8866 |  |  | 91.64% | 14.02% | 117199.4924 | 11.01% | 92088.2496 | 20.85% | 174321.5578 | 20.85% | 174321.5578 | 10.83% | 90597.7473 | 14.09% | 117791.2817
12.0 | PV: PREÇO DE VENDA DO PROJETO ARQUITETÔNICO (VER ABA PV) | VB | 1 |  |  |  | 9.117% | [9 empty] | 69866.9167 |  |  | 8.355% | 4.178% | 34933.4584 | 4.178% | 34933.4584 | - | - | - | - | - | - | - | -
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: OBRA + CONSTRUTORA + SEGURO + BDI + PROJETO EXECUTIVO | [16 empty] | 836186.8033 |  |  | 100% | 18.19% | 152132.9507 | 15.19% | 127021.708 | 20.85% | 174321.5578 | 20.85% | 174321.5578 | 10.83% | 90597.7473 | 14.09% | 117791.2817
OBSERVAÇÕES:
1 - RELAÇÃO DE MATERIAIS ORIENTATIVA, CABENDO AO CONSTRUTOR CONFERIR E COMPLEMENTAR, NÃO EFETUAR COMPRA DE MATERIAIS BASEADO NESTA RELAÇÃO.
2 - TODO MATERIAL OU SERVIÇO PREVISTO NESTE PROJETO QUE NÃO FOR EXECUTADO SERÁ GLOSADO NA MEDIÇÃO.
3 - NO CAMPO TABELA UTILIZADA ONDE SE ENCONTRA COMPOSIÇÃO FOI FEITO PESQUISA MÉDIA DO VALOR DE MERCADO
4 - NO CAMPO TABELA UTILIZADA ONDE SE ENCONTRA VERBA FOI DESTINADA UMA VERBA PARA EXECUÇÃO DO ITEM

## PV
MODALIDADE DE REMUNERAÇÃO 01 - PERCENTUAL SOBRE O CUSTO DA OBRA
CATEGORIA CONFORME TIPOLOGIA - C1: EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS E EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DE ANDAR CORRIDO - IV
ÁREA DO PROJETO ARQUITETÔNICO (M²): |  |  | 730
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO PV
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNIDADES | ELEMENTO DA FÓRMULA | TAXA (%)
| 1 | Fator percentual | % | FP | 9.117%
| 1.1 | Fator percentual 1 | % | FP1 |  | 9.66%
| 1.2 | Fator percentual 2 | % | FP2 |  | 8.48%
| 1.3 | Área Construída Estimada | M² | SC |  | 730
| 1.4 | Área Construída Estimada 1 | M² | SC1 |  | 500
| 1.5 | Área Construída Estimada 2 | M² | SC2 |  | 1000
| 2 | Base de Honorários *Não utilizada | R$/M² | BH |  | 2491.13
| 3 | Razão entre área de projeto e área de construção – Redutor de fp | FATOR | R | 1
| 3.1 | Área do projeto | M² | SP | 730
| 3.2 | Área construída não repetida | M² | SNR |  | 730
| 3.3 | Área construída repetida | M² | SR |  | 0
| 3.4 | Redutor | % | r |  | 100%
| PV (em porcentagem) |  |  |  | 9.117%
| Fórmula do FP: |  |  |  | 0.85
Fórmula do PV:
Fórmula do R e SP:
OBSERVAÇÃO: NÃO FOI UTILIZADO O VALOR DO CUB (SCxBH) PARA O CÁLCULO DO PREÇO DE VENDA DO PROJETO (PV). FOI UTILIZADO O VALOR TOTAL DA OBRA, PRESENTE NA ABA ORÇAMENTO.
Referências
Todos os itens foram retirados da Cartilha "Modulo 1 Tabela de Honorários em Arquitetura e Urbanismo " Aprovada pela Resolução nº 64 do CAU/BR, de 8/11/2013 (https://honorario.caubr.gov.br/download/)
Itens 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 foram retirados da TABELA 5 da Cartilha acima
Itens 2 foi retirado da TABELA 8 da Cartilha acima
Itens 1.3, 3.2 e 3.3 foi retirado da RRT do Projeto Básico
Itens 3.4 foi retirado da TABELA 4 da Cartilha acima

## BDI
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
| 1 | Administração Central | AC | 4%
| 2 | Despesas Financeiras | DF | 1.23%
| 3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 2.07%
| 3.1 | Seguros e Garantias | S |  | 0.8%
| 3.2 | Riscos | R |  | 1.27%
| 4 | Tributos | I | 10.08%
| 4.1 | ISS |  |  | 1.934%
| 4.2 | PIS |  |  | 0.65%
| 4.3 | COFINS |  |  | 3%
| 4.4 | CPRB |  |  | 4.5%
| 5 | LUCRO* | L | 7.4%
| BDI |  |  | 28.25% | 0%
| Fórmula do BDI : |  |  | 0.85
Referências
Itens 1, 2, 3 e 5: Cartilha "ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS" elaborada pelo TCU em 2014 (https://portal.tcu.gov.br/orientacoes-para-elaboracao-de-planilhas-orcamentarias-de-obras-publicas.htm)
Itens 4.1: Instrução Normativa SF/SUREM nº 08, de 18 de julho de 2011
Itens 4.2 e 4.3: LEI No 10.147, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
Item 4.4: Lei nº 12.546/2011
% Custo de mão de obra |  |  | 38.69%